## Sheet1
이름 | 담당 페이지 | 완료 예정일 | 실제 완료일
|  |  | 코드(HTML) | 기능 정의서 | 화면 설계서 | 테스트 케이스
김윤경 | 메인페이지 | 2019-10-22 | 2019-09-27(금)
| 로그인페이지 | 2019-10-24 | 2019-09-30(월)
| 회원가입페이지 | 2019-10-28 | 2019-10-02(수)
| 사원번호 중복확인페이지 | 2019-10-31 | 2019-10-31(목)
| 비밀번호 확인페이지 | 2019-10-30 | 2019-10-04(금)
| 비밀번호 수정페이지 | 2019-11-01 | 2019-10-07(월)
| 개인정보 수정페이지 | 2019-11-05 | 2019-10-08(화)
| 정보수정 종류 선택페이지 | 2019-11-07 | 2019-10-11(금)
원치운 | 로그인 | 2019-10-31(목)
아이디 찾기-1
아이디 찾기-2
| 비밀번호 찾기-1 | 2019-11-01(금)
비밀번호 찾기-2
| 비밀번호 변경 | 2019-11-04(화)
회원 탈퇴
유학선 | 장바구니 | 2019-10-31(목)
교재구매
주문 완료
| 주문 결제 | 2019-11-04(월)
차현진 | 회원가입 | 2019-11-05(수)
회원정보 수정