## Sheet1
이름 | 담당 페이지 | 완료 예정일 | 실제 완료일 |  |  |  | 비고
|  |  | 코드(HTML) | 기능 정의서 | 화면 설계서 | 테스트 케이스
김윤경 | 메인페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-09-27(금) |  |  |  | 김윤경 학우의 경우, 선생님과의 상담을 통하여 2019-11-04(월)까지 본인이 할 수 있는 모든 작업을 완료한 후, 이진호 조장에게 인수인계하기로 하였기 때문에, 모든 완료 예정일이 2019-11-04(월)임.
| 로그인페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-09-30(월)
| 회원가입페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-02(수)
| 사원번호 중복확인페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-31(목)
| 비밀번호 확인페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-04(금)
| 비밀번호 수정페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-07(월)
| 개인정보 수정페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-08(화)
| 정보수정 종류 선택페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-11(금)
원치운 | 기안서 작성 페이지 | 2019-11-05(화) | 2019-09-27(금)
| 휴가신청서 작성 페이지 | 2019-11-06(수) | 2019-09-30(월)
| 기안서 수정 페이지 | 2019-11-07(목) | 2019-10-02(수)
| 휴가신청서 수정 페이지 | 2019-11-08(금) | 2019-10-04(금)
유학선 | 전자결재메인 페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-09-27(금)
| 결재진행 대기문서 페이지 | 2019-11-06(수) | 2019-09-30(월)
| 결재진행중 문서 페이지 | 2019-11-08(금) | 2019-10-02(수)
| 결재진행 완료문서 페이지 | 2019-11-11(월) | 2019-10-04(금)
차현진 | 게시판 페이지 | 2019-11-01(금) | 2019-10-04(금) | 2019-10-31(목) | 2019-10-31(목)
| 글작성 페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-04(금) | 2019-10-31(목) | 2019-10-31(목)
| 상세 페이지 | 2019-11-04(월) | 2019-10-04(금) | 2019-10-31(목) | 2019-10-31(목)