## Sheet1
이름 | 담당 페이지 | 완료 예정일 | 실제 완료일
|  |  | 코드(HTML) | 기능 정의서 | 화면 정의서 | 테스트 케이스
김윤경 | 메인 페이지 | 2019-11-01(금)
| 헤더 | 2019-11-02(토)
푸터
| 사이드 네비게이션 | 2019-11-03(일)
| 개인정보보호방침 | 2019-11-04(월)
이용약관
사이트맵
| 마이 페이지 | 2019-11-05(화)
원치운 | 기안서 작성 페이지 | 2019-11-05(화) | 2019-09-27
| 휴가신청서 작성 페이지 | 2019-11-06(수) | 2019-09-30
| 기안서 수정 페이지 | 2019-11-07(목) | 2019-10-02
| 휴가신청서 수정 페이지 | 2019-11-08(금) | 2019-10-04
유학선 | 장바구니 | 2019-10-31(목)
교재구매
주문 완료
| 주문 결제 | 2019-11-04(월)
차현진 | 회원가입 | 2019-11-05(수)
회원정보 수정