## Sheet1
이름 | 담당 페이지 | 완료 예정일 | 실제 완료일
|  |  | 코드(HTML) | 기능 정의서 | 화면 정의서 | 테스트 케이스
김윤경 | 메인 페이지 | 2019-11-01(금)
| 헤더 | 2019-11-02(토)
푸터
| 사이드 네비게이션 | 2019-11-03(일)
| 개인정보보호방침 | 2019-11-04(월)
이용약관
사이트맵
| 마이 페이지 | 2019-11-05(화)
원치운 | 로그인 | 2019-10-31(목)
아이디 찾기-1
아이디 찾기-2
| 비밀번호 찾기-1 | 2019-11-01(금)
비밀번호 찾기-2
| 비밀번호 변경 | 2019-11-04(화)
회원 탈퇴
유학선 | 전자결재메인 페이지 | 2019-11-5(화)
| 결재진행 대기문서 페이지 | 2019-11-5(화)
| 결재진행중 문서 페이지 | 2019-11-5(화)
| 결재진행 완료문서 페이지 | 2019-11-5(화)
차현진 | 회원가입 | 2019-11-05(수)
회원정보 수정