## 이진호
이진호 전자결재시스템 Work Breakdown Structure | [5 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 내용 | 파일명 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 완료여부 | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [8 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
기획 | 1. 요구사항 분석서 작성 | 1조_전자결재페이지_ 요구사항정의서_V1.0.xlsx | 2019-07-26 | 4일
| 1-1. 요구사항 분석 및 용어 정리 |  | 2019-07-23 | 1일 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
| 1-2. 요구사항 분석서 작성 |  | 2019-07-26 | 3일 | bar: 4주차 24 to 4주차 26
| 2. 기능정의서 취합 및 수정 | 1조_전자결재페이지_ 기능정의서_V1.4.xlsx | 2019-08-13 | 12일 | 완료
| 2-1. 기능정의서 및 기능 정리 |  | 2019-07-29 | 1일 | 완료 | bar: 5주차 29
| 2-2. 각 조원 기능정의서 취합 |  | 2019-08-09 | 9일 | 완료 | bar: 5주차 30 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9
| 2-3. 기능정의서 수정 |  | 2019-08-13 | 2일 | 완료 | bar: 2주차 12 to 2주차 13
| 3. 화면설계서 취합 후 수정(카카오 오븐을 이용함) | 1조_화면설계서_V1.3.pptx | 2019-09-06 | 14일 | 완료
| 3-1. 각 조원 화면설계서 취합 |  | 2019-09-03 | 12일 | 완료 | bar: 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 3
| 3-2. 화면설계서 양식 작성 및 기능정의서와 비교 |  | 2019-09-05 | 2일 | 완료 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 3-3. 화면설계서 수정 |  | 2019-09-06 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 6
| 4. 테스트케이스 취합 후 수정 | 1조_메인페이지영역_테스트케이스_V1.4.xlsx 1조_전자결재영역_테스트케이스_V1.4.xlsx 1조_게시판영역_테스트케이스_V1.4.xlsx | 2019-10-28 | 24일 | 완료
| 4-1. 각 조원 테스트케이스 취합 |  | 2019-09-26 | 11일 | 완료 | bar: 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 26
| 4-2. 기능정의서와 테스트케이스 비교 |  | 2019-10-01 | 3일 | 완료 | bar: 4주차 27; 4주차 30 to 4주차 1
| 4-3. 테스트케이스 양식 작성 |  | 2019-10-02 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 2
| 4-4. 테스트케이스 수정 |  | 2019-10-18 | 11일 | 완료 | bar: 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18
| 5. ER-다이어그램 및 ERD 작성 |  | 2019-10-16 |  | 완료
| 5-1. ER-다이어그램 작성 | ER-다이어그램.pdf | 2019-10-14 | 1일 | 완료 | bar: 3주차 14
| 5-2. 논리적 ERD 및 물리적 ERD작성 | 논리적ERD.png 물리적ERD.png | 2019-10-16 | 2일 | 완료 | bar: 3주차 15 to 3주차 16
| 6. WBS 취합 후 수정 | 1조_전자결재페이지 WBS.xlsx | 2019-11-15
| 6-1. 조원 별 주간 및 월간 일정 계획 베포 |  | 2019-07-23 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 22
| 6-2. 조원 별 주간 및 월간 일정 보고 취합 |  | 매 주 1회 | bar: 4주차 22; 5주차 29; 1주차 5; 2주차 12; 3주차 19; 4주차 26; 1주차 2; 2주차 9; 3주차 17; 4주차 23; 4주차 30; 2주차 7; 3주차 14; 4주차 21; 5주차 28; 1주차 4; 2주차 11; 3주차 18
| 6-3. WBS 양식 작성 |  | 2019-10-18 | 3일 | 완료 | bar: 3주차 16 to 3주차 18
| 6-4. WBS 설계 일정 수정 |  | 매 주 1회 | bar: 4주차 22; 5주차 29; 1주차 5; 2주차 12; 3주차 19; 4주차 26; 1주차 2; 2주차 9; 3주차 17; 4주차 23; 4주차 30; 2주차 7; 3주차 14; 4주차 21; 5주차 28; 1주차 4; 2주차 11; 3주차 18
테스트 | 전자결재시스템 통합 테스트 |  | 2019-11-22 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1. 메인 영역 |  | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 2. 전자결재 영역 |  | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 3. 게시판 영역 |  | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
인수인계 항목
디자인 및 개발 | 1. 메인페이지 | IndexMain.html | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 1-3. JSP 코드 작성 | IndexMain.jsp | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 1-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 2. 로그인페이지 | Index.html | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 2-3. JSP 코드 작성 | Index.jsp | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 2-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 3. 회원가입 페이지 | reg.html | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 3-3. JSP 코드 작성 | reg.jsp | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 3-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 4. 비밀번호 확인페이지 | confirm.html | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 4-3. JSP 코드 작성 | confirm.jsp | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 4-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 5. 비밀번호 수정페이지 | pwd.html | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 5-3. JSP 코드 작성 | pwd.jsp | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 5-4. Servlet 및 class 코드 작성 | pwd.servlet | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 6. 개인정보 수정페이지 | change.html | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 6-3. JSP 코드 작성 | change.jsp | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 6-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 7. 정보수정 종류 선택페이지 | select.html | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 7-3. JSP 코드 작성 | select.jsp | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15
| 7-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-15 | 9일 | bar: 1주차 5 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 15

## 김윤경
김윤경 전자결재시스템 Work Breakdown Structure | [5 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 내용 | 코드 파일명 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 완료여부 | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [8 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
기획 | 1. 기능정의서 작성 | 없음 | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-1. 메인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-2. 로그인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-3. 회원가입페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-4. 사원번호 중복확인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-5. 비밀번호 확인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-6. 비밀번호 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-7. 개인정보 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-8. 정보수정 종류 선택페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 2. 화면설계서 작성 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-1. 메인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-2. 로그인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-3. 회원가입페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-4. 사원번호 중복확인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-5. 비밀번호 확인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-6. 비밀번호 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-7. 개인정보 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-8. 정보수정 종류 선택페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 3. 테스트케이스 작성 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-1. 메인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-2. 로그인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-3. 회원가입페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-4. 사원번호 중복확인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-5. 비밀번호 확인페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-6. 비밀번호 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-7. 개인정보 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-8. 정보수정 종류 선택페이지 |  | 2019-11-04 | 5일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
디자인 및 개발 | 1. 메인페이지 | IndexMain.html | 2019-11-04 | 12일 | bar: 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 1-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-3. JSP 코드 작성 | IndexMain.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 1-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-04 | 11일
| 2. 로그인페이지 | Index.html | 2019-11-04 | 12일 | bar: 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 2-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-3. JSP 코드 작성 | Index.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 2-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-04 | 11일
| 3. 회원가입 페이지 | reg.html | 2019-11-04 | 13일 | bar: 4주차 1 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 3-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-3. JSP 코드 작성 | reg.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 3-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-04 | 11일
| 4. 사원번호 중복확인페이지 | reg.html | 2019-11-04 | 13일
| 3-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료
| 3-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료
| 3-3. JSP 코드 작성 | reg.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 3-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-04 | 11일
| 4. 비밀번호 확인페이지 | confirm.html | 2019-11-04 | 12일 | bar: 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 4-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-3. JSP 코드 작성 | confirm.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 4-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-04 | 11일
| 5. 비밀번호 수정페이지 | pwd.html | 2019-11-04 | 12일 | bar: 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 5-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-07 | 1일 | 완료 | bar: 2주차 7
| 5-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-08 | 1일 | 완료 | bar: 2주차 8
| 5-3. JSP 코드 작성 | pwd.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 5-4. Servlet 및 class 코드 작성 | pwd.servlet | 2019-11-04 | 11일
| 6. 개인정보 수정페이지 | change.html | 2019-11-04 | 12일 | bar: 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 6-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-08 | 1일 | 완료 | bar: 2주차 8; 2주차 10
| 6-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-10 | 1일 | 완료 | bar: 2주차 8; 2주차 10
| 6-3. JSP 코드 작성 | change.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 6-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-04 | 11일
| 7. 정보수정 종류 선택페이지 | select.html | 2019-11-04 | 12일 | bar: 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4
| 7-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-11 | 1일 | 완료 | bar: 2주차 11
| 7-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-11 | 1일 | 완료 | bar: 2주차 11
| 7-3. JSP 코드 작성 | select.jsp | 2019-11-04 | 11일
| 7-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-04 | 11일
| 8. 사원번호 중복확인 페이지 | idCheck.html | 2019-11-09
| 8-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-11 | 1일 | 완료
| 8-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-11 | 1일 | 완료
| 8-3. JSP 코드 작성 | idCheck.jsp | 2019-11-09 | 2일
| 8-4. Servlet 및 class 코드 작성 | loginController.java employeeDAO.java employeeVO.java | 2019-11-09 | 2일
테스트 | 1. 각 페이지별 기능 테스트 |  | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-1. 메인페이지 | IndexMain.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-2. 로그인페이지 | Login.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-3. 회원가입페이지 | reg.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-4. 비밀번호 확인페이지 | confirm.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-5. 비밀번호 수정페이지 | pwd.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-6. 개인정보 수정페이지 | change.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-7. 정보수정 종류 선택페이지 | select.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22

## 원치운
원치운 전자결재시스템 Work Breakdown Structure | [5 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 내용 | 코드 파일명 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 완료여부 | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [8 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
기획 | 1. 기능정의서 작성 | 없음 | 2019-11-08 | 4일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-1. 기안서 작성 페이지 |  | 2019-11-05 | 1일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 5
| 1-2. 휴가신청서 페이지 |  | 2019-11-06 | 1일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 6
| 1-3. 기안서수정 페이지 |  | 2019-11-07 | 1일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 7
| 1-4. 휴가신청서 수정페이지 |  | 2019-11-08 | 1일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 2. 화면설계서 작성 |  | 2019-11-08 | 4일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-1. 기안서 작성페이지 |  | 2019-11-05 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 5
| 1-2. 휴가신청서 작성페이지 |  | 2019-11-06 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 6
| 1-3. 기안서 수정페이지 |  | 2019-11-07 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 7
| 1-4. 휴가신청서 수정페이지 |  | 2019-11-08 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 3. 테스트케이스 작성 |  | 2019-11-08 | 4일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-1. 기안서 작성페이지 |  | 2019-11-05 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 5
| 1-2. 휴가신청서 작성페이지 |  | 2019-11-06 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 6
| 1-3. 기안서 수정페이지 |  | 2019-11-07 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 7
| 1-4. 휴가신청서 수정페이지 |  | 2019-11-08 | 1일 | bar: 1주차 4 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
디자인 및 개발 | 1. 기안서 작성페이지 | draft.html | 2019-11-11 | bar: 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11; 3주차 18 to 3주차 22
| 1-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-3. JSP 코드 작성 | draft.jsp | 2019-11-11 | 1일 | bar: 2주차 11
| 1-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-11 | 1일 | bar: 2주차 11
| 2. 휴가신청서 작성페이지 | vacation.html | 2019-11-12 | bar: 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 12
| 2-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-3. JSP 코드 작성 | vacation.jsp | 2019-11-12 | 1일 | bar: 2주차 12
| 2-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-12 | 1일 | bar: 2주차 12
| 3. 기안서 수정페이지 | draftModify.html | 2019-11-13 | bar: 4주차 1 to 1주차 2; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 13
| 3-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-3. JSP 코드 작성 | draftModify.jsp | 2019-11-13 | 1일 | bar: 2주차 13
| 3-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-13 | 1일 | bar: 2주차 13
| 4. 휴가신청서 수정페이지 | vacationModify.html | 2019-11-14 | bar: 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 4주차 21 to 4주차 25; 5주차 28 to 5주차 1; 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 14
| 4-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-3. JSP 코드 작성 | vacationModify.jsp | 2019-11-14 | 1일 | bar: 2주차 14
| 4-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-14 | 1일 | bar: 2주차 14
테스트 | 1. 각 페이지별 기능 테스트 |  | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-1. 메인페이지 | draft.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-2. 로그인페이지 | vacation.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-3. 회원가입페이지 | draftModify.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-4. 비밀번호 확인페이지 | vacationModify.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22

## 유학선
유학선 전자결재시스템 Work Breakdown Structure | [5 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 내용 | 코드 파일명 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 완료여부 | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [8 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
기획 | 1. 기능정의서 작성 | 없음 | 2019-11-11 | 7일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-1. 전자결제메인페이지 |  | 2019-11-04 | 1일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 1-2. 결재진행 대기문서 페이지 |  | 2019-11-06 | 2일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 6
| 1-3. 결재진행중 문서페이지 |  | 2019-11-08 | 2일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-4. 결재진행 완료문서 페이지 |  | 2019-11-11 | 2일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11
| 2. 화면설계서 작성 |  | 2019-11-11 | 7일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-1. 전자결제메인페이지 |  | 2019-11-04 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 1-2. 결재진행 대기문서 페이지 |  | 2019-11-06 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 6
| 1-3. 결재진행중 문서페이지 |  | 2019-11-08 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-4. 결재진행 완료문서 페이지 |  | 2019-11-11 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11
| 3. 테스트케이스 작성 |  | 2019-11-11 | 7일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-1. 전자결제메인페이지 |  | 2019-11-04 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 1-2. 결재진행 대기문서 페이지 |  | 2019-11-06 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 6
| 1-3. 결재진행중 문서페이지 |  | 2019-11-08 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8
| 1-4. 결재진행 완료문서 페이지 |  | 2019-11-11 | 2일 | bar: 1주차 4 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11
디자인 및 개발 | 1. 게시글 전체보기 페이지 | docList.html | 2019-11-12
| 1-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-3. JSP 코드 작성 | docList.jsp | 2019-11-12 | 1일 | bar: 2주차 12
| 1-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-12 | 1일 | bar: 2주차 12
| 2. 결재진행 대기문서 페이지 | draftWait.html vacationWait.html | 2019-11-13
| 2-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-3. JSP 코드 작성 | vacationWait.jsp | 2019-11-13 | 1일 | bar: 2주차 13
| 2-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-13 | 1일 | bar: 2주차 13
| 3. 결재 진행중문서 페이지 | draftPrograss.html | 2019-11-14
| 3-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-3. JSP 코드 작성 | draftPrograss.jsp | 2019-11-14 | 1일 | bar: 2주차 14
| 3-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-14 | 1일 | bar: 2주차 14
| 4. 결재 진행완료문서 페이지 | draftApproval.html | 2019-11-15
| 4-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-3. JSP 코드 작성 | draftApproval.jsp | 2019-11-15 | 1일 | bar: 2주차 15
| 4-4. Servlet 및 class 코드 작성 | ApprovalController.java ApprovalDAO.java ApprovalVO.java | 2019-11-15 | 1일 | bar: 2주차 15
테스트 | 1. 각 페이지별 기능 테스트 |  | 2019-11-22
| 1-1. 게시글 전체보기 페이지 | docList.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 2주차 7; 3주차 18 to 3주차 22
| 1-2. 결재진행 대기문서 페이지 | vacationWait.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 2주차 8; 3주차 18 to 3주차 22
| 1-3. 결재 진행중문서 페이지 | draftPrograss.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-4. 결재 진행완료문서 페이지 | draftApproval.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22

## 차현진
차현진 전자결재시스템 Work Breakdown Structure | [5 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 내용 | 코드 파일명 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 완료여부 | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [8 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
기획 | 1. 기능정의서 작성 | 없음 | 2019-11-04 | 7일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1; 1주차 4
| 1-1. 게시판 전체보기페이지 |  | 2019-11-01 | 1일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1
| 1-2. 게시글 종류별 정렬페이지 |  | 2019-11-01 | 2일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1
| 1-3. 게시글 작성페이지 |  | 2019-11-04 | 2일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 1-4. 게시글 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 2일 | bar: 4주차 22 to 4주차 26; 5주차 29 to 5주차 2; 1주차 5 to 1주차 9; 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 2. 화면설계서 작성 |  | 2019-11-04 | 7일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1; 1주차 4
| 1-1. 게시판 전체보기페이지 |  | 2019-11-01 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1
| 1-2. 게시글 종류별 정렬페이지 |  | 2019-11-01 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1
| 1-3. 게시글 작성페이지 |  | 2019-11-04 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 1-4. 게시글 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 3. 테스트케이스 작성 |  | 2019-11-04 | 7일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1; 1주차 4
| 1-1. 게시판 전체보기페이지 |  | 2019-11-01 | 1일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1
| 1-2. 게시글 종류별 정렬페이지 |  | 2019-11-01 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 5주차 1
| 1-3. 게시글 작성페이지 |  | 2019-11-04 | 2일 | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 19 to 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
| 1-4. 게시글 수정페이지 |  | 2019-11-04 | 2일 | bar: 1주차 4 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 11; 3주차 17 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 4주차 30 to 1주차 2; 1주차 4; 2주차 7 to 2주차 8; 2주차 10 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18; 1주차 4
디자인 및 개발 | 1. 게시글 전체보기 페이지 | noticeBoardMain.html | 2019-10-22
| 1-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-27 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 27
| 1-3. JSP 코드 작성 | noticeBoardMain.jsp | 2019-11-06 | 2일 | bar: 1주차 5 to 1주차 6
| 1-4. Servlet 및 class 코드 작성 | BoardController.java BoardDAO.java BoardVO.java | 2019-11-06 | 2일 | bar: 1주차 5 to 1주차 6
| 2. 게시글 종류별 정렬페이지 | department.html hobby.html free.html | 2019-10-24
| 2-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-09-30 | 1일 | 완료 | bar: 4주차 30
| 2-3. JSP 코드 작성 | noticeSelectedMain.jsp | 2019-11-08 | 2일 | bar: 1주차 7 to 1주차 8
| 2-4. Servlet 및 class 코드 작성 | BoardController.java BoardDAO.java BoardVO.java | 2019-11-08 | 2일 | bar: 1주차 7 to 1주차 8
| 3. 게시글 작성페이지 | write.html | 2019-10-28
| 3-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-02 | 2일 | 완료 | bar: 4주차 1 to 1주차 2
| 3-3. JSP 코드 작성 | write.jsp | 2019-11-12 | 2일 | bar: 2주차 11 to 2주차 12
| 3-4. Servlet 및 class 코드 작성 | BoardController.java BoardDAO.java BoardVO.java | 2019-11-12 | 2일 | bar: 2주차 11 to 2주차 12
| 4. 게시글 수정페이지 | details.html | 2019-10-30
| 4-1. HTML 및 CSS작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-2. JQUERY 및 JAVASCRIPT 작성 |  | 2019-10-04 | 1일 | 완료 | bar: 1주차 4
| 4-3. JSP 코드 작성 | details.jsp | 2019-11-14 | 2일 | bar: 2주차 13 to 2주차 14
| 4-4. Servlet 및 class 코드 작성 | BoardController.java BoardDAO.java BoardVO.java | 2019-11-14 | 2일 | bar: 2주차 13 to 2주차 14
테스트 | 1. 각 페이지별 기능 테스트 |  | 2019-11-22 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-1. 게시글 전체보기 페이지 | noticeBoardMain.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 2주차 7; 3주차 18 to 3주차 22
| 1-2. 게시글 종류별 정렬페이지 | noticeSelectedMain.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 2주차 8; 3주차 18 to 3주차 22
| 1-3. 게시글 작성페이지 | write.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22
| 1-4. 게시글 수정페이지 | details.jsp | 2019-11-22 | 5일 | bar: 3주차 18 to 3주차 22